| - КАРТОЧКА ПРОЕКТА - «Оптимизация процесса подготовки детей на прогулку» | УТВЕРЖДАЮ Должность владельца процесса МБДОУ «Детский сад № 102» и. о. заведующий ____________ Емельянова С.В. 31.01.2022 г. |
| --- | --- |

| - ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА |  | - ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА |
| --- | --- | --- |
| Заказчики процесса — воспитатель средней группы. Периметр проекта — раздевальная комната Владелец процесса — МБДОУ «Детский сад № 102» заведующий Руководитель проекта — старший воспитатель Команда проекта — — воспитатели средней группы Начало процесса – 1.02.2022 Конец процесса - 25.05.2022 |  | Ключевой риск — Сокращение времени пребывания детей на свежем воздухе. Проблемы: 1. Дети не ориентируются в раздевалке, путают свои ящики 2. Несоблюдение алгоритма одевания детьми, не умение детей последовательно одеваться. 3.Вещи в ящиках у детей хранятся в хаотичном порядке, много лишних вещей. 4.Несформированность микропроцессов одевания у детей. 5. Мало места для одевания и раздевания. |
| - ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ |  | - КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА |
| Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Сократить время одевания детей на прогулку. Формирование детской самостоятельности в самообслуживании от микропроцесса до целостного процесса одевания; 33 мин; 16 мин. |  | - Старт проекта —1.02.2022 - Диагностика и определение целевого состояния —с 1.02.2022 по 14.02.2022 - разработка карты текущего состояния —с 15.02.2022 по 22.02.2022 - разработка карты целевого состояния —с 23.02.2022 по 2.03.2022 - Внедрение улучшений — с 2.03.2022 по 1.05.2022 - совещание по защите подходов внедрения — 3.05.2022 - Закрепление результатов и закрытие проектов — с 3.05.2022 по 24.05.2022 - завершающее совещание 25.05.2022 Инструкция действий Воспитатель предлагает детям отправится в гости к бабушке в деревню на машине и пойти одеваться на прогулку. Ролевая модель 1. «Заказчик» воспитатель Договаривается с партнером (детьми) о необходимости одеться на прогулку, чтобы поехать в гости. Ролевая модель 2. «Партнер»-дети Одеваются по алгоритмам процесса одевания. Разрешается: договариваться |

Руководитель проекта 					МБДОУ «Детский сад № 102» заведующий

________________________Емельянова С.В.

Стандарт заполнения карточки проекта

| - ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА |  | - ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА |
| --- | --- | --- |
| Заказчики процесса — это клиенты самого процесса, те, для кого данный процесс создает ценность. Периметр проекта — подразделения образовательной организации, где протекает оптимизируемый процесс. Владелец процесса — руководитель образовательной организации либо структурного подразделения, который управляет процессом оптимизации и несет всю полноту ответственности за результаты реализации и их эффективность. Руководитель проекта — лицо, которое отвечает за достижение целей проекта, руководит планированием, реализацией, контролем, оперативным управлением и завершением проекта. Команда проекта — сотрудники образовательной организации (3-5 человек), которые отвечают за совместные результаты проекта перед образовательной организацией. Начало процесса – первое действие оптимизируемого процесса Конец процесса – завершающее действие оптимизируемого процесса |  | Ключевой риск — событие, которое может произойти, если выбранный процесс не будет оптимизирован. Правильное обоснование поможет сформулировать правильные цели и снизить количество вопросов при защите проекта. Проблемы: - проблемы, выявленные в потоке, так как без реализации этого проекта поток не может быть эффективно выровнен; - влияние проблем на процесс, его масштаб, трудоемкость, степень удовлетворенности процессом его участников. |
| - ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ |  | - КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА |
| Цели должны быть ориентированы на решение проблем процесса в результате реализации мероприятий проекта, они должны быть конкретными, измеримыми, достижимыми, с легко проверяемыми результатами Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Сокращение времени протекания процесса; Указывается по карте текущего состояния процесса; Указывается по карте целевого состояния процесса. Иные цели оптимизации процесса, удовлетворяющие критериям. |  | - Старт проекта — дата старта разработки проекта - Диагностика и определение целевого состояния — 2-4 недели - разработка карты текущего состояния — 1-2 недели - разработка карты целевого состояния — 1-2 недели - Внедрение улучшений — 2-4 месяца - совещание по защите подходов внедрения — дата старта реализации мероприятий. - Закрепление результатов и закрытие проектов — 2-4 недели - завершающее совещание — дата завершения проекта ВАЖНО! Внутри каждой фазы указываются ключевые события для возможности проведения последующего мониторинга. Все ключевые события указываются в датах (Например, интервал времени в 2 недели: 01.06.19—13.06.19). Общий проектный цикл (от старта до закрытия)— 6 месяцев |