УТВЕРЖДАЮ

Должность владельца процесса

МБДОУ «Детский сад № 102» заведующий

_______________Емельянова С.В.

02.03.2022 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

«Оптимизация процесса подготовки детей на прогулку»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заседание группы по решению проблемы.(сбор информации- лист проблем) | с 15.02.2022 по 22.02.2022 | Составлена карта текущего состояния процесса | Воспитатели Старший воспитатель |
| 2. | Деление детей по подгруппам | 02.03.2022 | Больше места для одевания, удобное пространство (уменьшилось время ожидания) | Воспитатель |
| 3. | Проблемные ситуации «Найди свой шкафчик», «Научим куклу Машу последовательно одеваться» | С 02.03.2022 по 1.05.2022 | Дети научились пользоваться алгоритмом одевания | Воспитатели |
| 4. | Вещи разложить в органайзеры и сшить детям именные (имя ребенка) кармашки для размещения аксессуаров, спортивной формы, приделать дополнительные удобные полочки. | С 02.03.2022 по 1.05.2022 | В шкафах порядок, поддерживается чистота. (визуализация процесса) | Воспитатели Родители группы |
| 5. | Обучение детей самостоятельно и последовательно одеваться, создавая мотивационные ситуации. | С 02.03.2022 по 1.05.2022 | Интерес к процессу одевания у детей. | Воспитатели |
| 6. | Изготовить скамейки для большего размещения детей. | С 02.03.2022 по 8 .03.2022 | Больше пространства для оптимизации процесса одевания. | Родители группы |

Руководитель проекта 			___________Евстигнеева О.Н.

старший воспитатель