| КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Организация рабочего места воспитателя по системе «5 S» | УТВЕРЖДАЮ Должность владельца процесса МБДОУ «Детский сад № 102» и. о. заведующий ____________ Емельянова С.В. 01.08.2022 г. |
| --- | --- |

| - ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА |  | - ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА |
| --- | --- | --- |
| Заказчики процесса — воспитатели МБДОУ «Детский сад №102» Периметр проекта — групповые помещения ДОО Владелец процесса — заведующий ДОО Руководитель проекта — старший воспитатель Команда проекта — группа воспитателей ДОО Начало процесса – 01.08.2022 г. Конец процесса - 28.11.2022 г. |  | Ключевой риск — потеря времени на поиск нужных учебно-методических материалов и документации, задержка проведения режимных моментов, нарушение сроков при сдаче отчетности. Ключевые слова- стандартизация, сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте, совершенствования. Проблемы: 1.Много лишних передвижений во время подготовки необходимых средств обучения. 2.Затрачивается много времени на поиск дидактического материала, файлов на компьютере. 3.Длительный и трудоемкий поиск нужных учебно- методических материалов и средств обучения при выполнении обязанностей воспитателя, который отсутствует. 4.Дополнительные затраты времени при уборке учебно-методических материалов и средств обучения на свои места. |
| - ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ |  | - КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА |
| Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Сокращение времени на поиск необходимых учебно-методических материалов и документации.; 40 мин; 10 мин. Систематизация хранения документов и дидактических материалов.; Не систематизированы; материалы систематизированы. Уменьшение временных затрат на подготовку к занятиям; 30 мин; 10 мин.. Стандартизация процесса –возврата документов и дидактических материалов на свои места.; Нет стандарта; Процесс стандартизирован. Сокращение времени на оформление документации и отчетов; 40 мин.; 10 мин. Сокращение трудоемкости выполнения обязанностей воспитателя за отсутствующего работника; 100%; 30%. |  | - Старт проекта - 01.08.2022 г. - Диагностика и определение целевого состояния - 01.08.2022 г.- 15.08.2022 г. - разработка карты текущего состояния -15.08.2022 г.- 29.08.2022 г. - разработка карты целевого состояния - 29.08.2022 г.- 05.09.2022 г. - Внедрение улучшений - 05.09.2022 г.- 31.10.2022 г. - совещание по защите подходов внедрения -05.09.2022 г. дата старта реализации мероприятий. - Закрепление результатов и закрытие проектов - 31.10.2022 г.-28.11.2022 г. - завершающее совещание - 28.11.2022 г. |

Руководитель проекта 						МБДОУ «Детский сад № 102» заведующий

________________________Емельянова С.В.

Стандарт заполнения карточки проекта

| - ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА |  | - ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА |
| --- | --- | --- |
| Заказчики процесса — это клиенты самого процесса, те, для кого данный процесс создает ценность. Периметр проекта — подразделения образовательной организации, где протекает оптимизируемый процесс. Владелец процесса — руководитель образовательной организации либо структурного подразделения, который управляет процессом оптимизации и несет всю полноту ответственности за результаты реализации и их эффективность. Руководитель проекта — лицо, которое отвечает за достижение целей проекта, руководит планированием, реализацией, контролем, оперативным управлением и завершением проекта. Команда проекта — сотрудники образовательной организации (3-5 человек), которые отвечают за совместные результаты проекта перед образовательной организацией. Начало процесса – первое действие оптимизируемого процесса Конец процесса – завершающее действие оптимизируемого процесса |  | Ключевой риск — событие, которое может произойти, если выбранный процесс не будет оптимизирован. Правильное обоснование поможет сформулировать правильные цели и снизить количество вопросов при защите проекта. Проблемы: - проблемы, выявленные в потоке, так как без реализации этого проекта поток не может быть эффективно выровнен; - влияние проблем на процесс, его масштаб, трудоемкость, степень удовлетворенности процессом его участников. |
| - ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ |  | - КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА |
| Цели должны быть ориентированы на решение проблем процесса в результате реализации мероприятий проекта, они должны быть конкретными, измеримыми, достижимыми, с легко проверяемыми результатами Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Сокращение времени протекания процесса; Указывается по карте текущего состояния процесса; Указывается по карте целевого состояния процесса. Иные цели оптимизации процесса, удовлетворяющие критериям. |  | - Старт проекта — дата старта разработки проекта - Диагностика и определение целевого состояния — 2-4 недели - разработка карты текущего состояния — 1-2 недели - разработка карты целевого состояния — 1-2 недели - Внедрение улучшений — 2-4 месяца - совещание по защите подходов внедрения — дата старта реализации мероприятий. - Закрепление результатов и закрытие проектов — 2-4 недели - завершающее совещание — дата завершения проекта ВАЖНО! Внутри каждой фазы указываются ключевые события для возможности проведения последующего мониторинга. Все ключевые события указываются в датах (Например, интервал времени в 2 недели: 01.06.19—13.06.19). Общий проектный цикл (от старта до закрытия)— 6 месяцев |