УТВЕРЖДАЮ

Должность владельца процесса

МБДОУ «Детский сад № 102» и. о. заведующий

____________ Емельянова С.В.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обучение воспитателей и обсуждение с ними изменений в организацию своего рабочего места по системе 5S | 15.08.2022 г. | Позитивное отношение воспитателей к внедряемым изменениям. | Заведующий ДОУ Старший воспитатель |
| 2. | Разработка стандарта рабочего места воспитателя: - перечень материалов и их размещение в ящиках рабочего стола; перечень файлов и их размещение на «рабочем столе» компьютера; перечень учебно-методических материалов и средств обучения их размещение в шкафах. | 05.09.2022-31.10.2022 г. | Стандартизация размещения объектов. | Воспитатели групп |
| 3. | Проведение сортировки учебно-методических материалов, систематизация электронных документов и компьютерных файлов. | 05.09.2022-31.10.2022 г | Исключение из рабочей зоны ненужных объектов. | Воспитатели групп |
| 4. | Визуализация ящиков рабочего стола; визуализация зон хранения средств обучения на полках шкафов (указатели, цветовое кодирование). | 31.10.2022 г-15.11.2022 г. | Определение зоны для каждого объекта и использование средств визуального контроля. | Воспитатели групп |
| 5. | Приобретение папок для хранения учебно-методических материалов, индивидуальных контейнеров для хранения дидактических средств и инвентаря. | 31.10.2022 г-15.11.2022 г. | Систематизация объектов. | Заведующий ДОУ |
| 6. | Визуализация зон хранения материалов и средств обучения в папках и контейнерах | В течении всего проекта | Систематизация объектов. | Воспитатели групп |

Руководитель проекта   ____________МБДОУ «Детский сад №102»

____заведующий Емельянова С.В